## Portada
Portada
Nombre del alumno
Institución
Fecha:
Materia:
Actividad:

## Contexto
I. Resumen del Proyecto TecnoStudio, una empresa líder en tecnología y diseño, busca desarrollar una aplicación móvil orientada a fortalecer la conexión con sus clientes, ofrecer servicios en línea y ampliar su presencia en el mercado digital. Este proyecto surge como respuesta a la necesidad de adaptarse a un entorno cada vez más digitalizado, en el que los clientes demandan soluciones accesibles, eficientes y alineadas con la identidad de marca. La aplicación móvil deberá ser intuitiva, funcional y visualmente coherente con los valores de TecnoStudio, permitiendo a los usuarios interactuar de manera directa con la empresa, acceder a productos y servicios, recibir soporte técnico y participar en iniciativas de fidelización. Asimismo, el proyecto contempla la integración de herramientas de comercio electrónico y recursos educativos que agreguen valor a la experiencia del usuario y fortalezcan la relación empresa–cliente. Características Principales Inicio de Sesión Seguro: Opciones de autenticación mediante correo electrónico, Facebook o Google. Navegación Intuitiva: Diseño sencillo y limpio que facilite la búsqueda de productos, servicios y recursos educativos. Integración de Carrito de Compras: Herramientas que faciliten la selección y compra de productos desde la aplicación. Centro de Ayuda y Soporte Técnico: Chat en vivo con el equipo de soporte, sección de preguntas frecuentes (FAQ) y base de conocimientos. Sección de Noticias y Eventos: Actualizaciones periódicas sobre nuevos productos, eventos y noticias relevantes de la industria. Programa de Lealtad: Sistema de puntos y recompensas para incentivar la fidelización de los clientes. Multi-Idioma: Disponibilidad de la aplicación en varios idiomas para ampliar su alcance. Tecnologías Propuestas El desarrollo de la aplicación podrá realizarse de forma nativa en Android e iOS o mediante un framework multiplataforma como React Native, con el fin de optimizar tiempos y costos de desarrollo. Asimismo, se contempla la integración con sistemas de pago en línea como PayPal y Stripe, así como la implementación de tecnologías de seguridad que garanticen la protección de la información y el cumplimiento de las regulaciones de privacidad vigentes. VI. Cronograma y Presupuesto Fase de Planificación: 2 semanas Diseño y Prototipado: 4 semanas Desarrollo: 10 semanas Pruebas y Aseguramiento de la Calidad: 3 semanas Lanzamiento y Mantenimiento Continuo: 1 semana Presupuesto estimado: $255,000.00 MXN

## Gestión de cambios y GANNT
PROCESO DE GESTIÓN DE CAMBIOS
Nombre Proyecto: | Tecnostudio
Alumno: | Alejandra Ibarra Carmona
Semanas del proyecto | 20
Fecha de inicio de proyecto | 2026-09-06
Entrega formal del proyecto: | 2027-01-24
Fecha programada de término: | 2027-01-24
Semanas que faltan de planeación | 0 |  | Modificar eligiendo opciones en celdas con color rojo |  |  |  |  | PRESUPUESTO ESTIMADO |  | 255000
No. | Cambio solicitado | Fecha de solicitud | Duración semanas | Fecha término | Solicitado por | Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Costo | Presupuesto gastado
1 | Estandarizar el proceso de solicitud y aprobación de cambios para el desarrollo de la aplicación móvil. | 2026-09-06 | 1 | 2026-09-13 | Jorge Briseño | Sistema | Bajo | Activo | Alta | Bajo | 15000 | 240000
2 | Ajustar los requisitos funcionales de la aplicación para incorporar comercio electrónico y pagos en línea. | 2026-09-13 | 2 | 2026-09-27 | Ana Jiménez | Organización | Medio | Activo | Alta | Medio | 25000 | 215000
3 | Implementar un sistema de autenticación segura con inicio de sesión mediante correo electrónico y redes sociales. | 2026-09-27 | 2 | 2026-10-11 | Aidé Martínez | Sistema | Alto | En proceso | Muy Urgente | Alto | 37000 | 178000
4 | Redefinir los roles y responsabilidades del equipo del proyecto para mejorar la gestión y comunicación interna. | 2026-10-11 | 1 | 2026-10-18 | Miguel Torruco | Proceso | Muy impactante | Finalizado | Media | Bajo | 15000 | 163000
5 | Incorporar un módulo de atención al cliente con chat en vivo, FAQ y base de conocimientos. | 2026-10-18 | 3 | 2026-11-08 | Ana Jiménez | Sistema | Alto | En proceso | Media | Alto | 40000 | 123000
6 | Modificar el diseño de la interfaz de usuario para asegurar una navegación intuitiva y alineada con la identidad de marca. | 2026-11-08 | 3 | 2026-11-29 | Jorge Briseño | Proceso | Medio | Activo | Media | Bajo | 35000 | 88000
7 | Integrar un programa de lealtad basado en puntos y recompensas dentro de la aplicación. | 2026-11-29 | 2 | 2026-12-13 | Miguel Torruco | Sistema | Medio | Activo | Baja | Sin riesgo | 25000 | 63000
8 | Realizar capacitación al personal en el uso del sistema de gestión de cambios y nuevas funcionalidades de la app. | 2026-12-13 | 2 | 2026-12-27 | Aidé Martínez | Organización | Bajo | Espera | Muy Urgente | Bajo | 10000 | 53000
9 | Ajustar el cronograma del proyecto para incluir una fase de pruebas de calidad más robusta antes del lanzamiento. | 2026-12-27 | 2 | 2027-01-10 | Miguel Torruco | Organización | Alto | En proceso | Alta | Medio | 35000 | 18000
10 | Establecer un proceso formal de documentación y cierre de cambios para asegurar la mejora continua del proyecto. | 2027-01-10 | 2 | 2027-01-24 | Jorge Briseño | Proceso | Alto | En proceso | Alta | Bajo | 15000 | 3000
|  |  | 20 | [6 empty] | Costo total de cambio |  | 3000
Has programado bien la planeación
DIAGRAMA DE GANTT
Semana No. | Cambio 1 | Cambio 2 | Cambio 3 | Cambio 4 | Cambio 5 | Cambio 6 | Cambio 7 | Cambio 8 | Cambio 9 | Cambio 10
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Requerimientos (no modificar)
Cambios solicitados por el cliente |  | Tipo de cambio | Impacto | Estatus | Prioridad | Riesgo | Departamento | Responsable
1 | Estandarizar el proceso de solicitud y aprobación de cambios para el desarrollo de la aplicación móvil. | Sistema | Bajo | Activo | Muy Urgente | Sin riesgo | Gerencia | Miguel Torruco
2 | Ajustar los requisitos funcionales de la aplicación para incorporar comercio electrónico y pagos en línea. | Organización | Medio | En proceso | Alta | Bajo | Comercial | Ana Jiménez
3 | Implementar un sistema de autenticación segura con inicio de sesión mediante correo electrónico y redes sociales. | Proceso | Alto | Espera | Media | Medio | Ventas | Aidé Martínez
4 | Redefinir los roles y responsabilidades del equipo del proyecto para mejorar la gestión y comunicación interna. |  | Muy impactante | Finalizado | Baja | Alto | Tecnologías | Jorge Briseño
5 | Cambio 1: Incorporar un módulo de atención al cliente con chat en vivo, FAQ y base de conocimientos.
6 | Cambio 1: Modificar el diseño de la interfaz de usuario para asegurar una navegación intuitiva y alineada con la identidad de marca.
7 | Cambio 1: Integrar un programa de lealtad basado en puntos y recompensas dentro de la aplicación.
8 | Cambio 1: Realizar capacitación al personal en el uso del sistema de gestión de cambios y nuevas funcionalidades de la app.
9 | Cambio 1: Ajustar el cronograma del proyecto para incluir una fase de pruebas de calidad más robusta antes del lanzamiento.
10 | Cambio 1: Establecer un proceso formal de documentación y cierre de cambios para asegurar la mejora continua del proyecto.
Formulas:
Fecha de solicitud = [Fecha término, row above]
Fecha término = B5+([Duración semanas]*7)
Fecha término = [Fecha de solicitud]+([Duración semanas]*7)

## Conclusión
Conclusión personal
En esta actividad aprendi bastante a poder igual estimar los costos del proyecto pero ya implementando un cronograma de actividades mas especifico con el cual podriamos estar trabajando en la vida real, tomando en cuenta las semanas que se trabajaran y el costo final que se tiene del proyecto, tambien recordando que a lo largo de la creacion del proyecto el cliente puede solicitar cambios a los cuales se les tiene que ajustar el presupuesto por que cada cambio implica tiempo y esfuerzo por cada uno de los que integran el equipo.